## 进度
学生画像系统开发进度
日期 | 肖光鼎 | 梁江怀 | 陈超
| 数据库设计、后台管理、小程序 | 需求分析、后台服务 | 后台管理、小程序
2019-12-02 |  | SpringBoot+Mybatis后台环境搭建
2019-12-03 |  | 1.完成实体类代码 2.完成用户的User关联角色role一对一的查询 3.上传代码
2019-12-04 |  | 1.解决User和Role联合查询，roleid为null的问题 2.完成联合查询所有学校以及专业 3.完成学生信息和学校专业的联合查询
2019-12-05
2019-12-06 |  | 1.查询所有老师信息,联合查询学校信息 2.更新数据库表设计，工程实体，完成User联合查询Userinfor,Userinfo联合查询学校及专业 3.更新数据库所有id由String类型，同时更改对应代码 待与团队讨论的问题：userinfoid在用户注册的时候自动生成？后面怎样与userinfo主键表映射呢？添加外键约束？
2019-12-07 |  | 1. 完成按id查询user方法 2.完成查询所有summary感想总结 3.实现动态查询summary：按userid查询、按content内容模糊查询 问题：如何实现按时间段来查询？begintime和endtime这两个字段在页面中传过来的，在model中没有这两个字段
2019-12-08 |  | 1.完成按id查询summary接口 2.完成feedback查询接口
2019-12-09