## 进度
学生画像系统开发进度
日期 | 肖光鼎 | 梁江怀 | 陈超
| 数据库设计、后台管理、小程序 | 需求分析、后台服务 | 后台管理、小程序
2019-12-02 |  | SpringBoot+Mybatis后台环境搭建
2019-12-03 |  | 1.完成实体类代码 2.完成用户的User关联角色role一对一的查询 3.上传代码
2019-12-04 |  | 1.解决User和Role联合查询，roleid为null的问题 2.完成联合查询所有学校以及专业 3.完成学生信息和学校专业的联合查询
2019-12-06 |  | 1.查询所有老师信息,联合查询学校信息 2.更新数据库表设计，工程实体，完成User联合查询Userinfor,Userinfo联合查询学校及专业 3.更新数据库所有id由String类型，同时更改对应代码 待与团队讨论的问题：userinfoid在用户注册的时候自动生成？后面怎样与userinfo主键表映射呢？添加外键约束？
2019-12-07 |  | 1. 完成按id查询user方法 2.完成查询所有summary感想总结 3.实现动态查询summary：按userid查询、按content内容模糊查询 问题：如何实现按时间段来查询？begintime和endtime这两个字段在页面中传过来的，在model中没有这两个字段
2019-12-08 |  | 1.完成按id查询summary接口 2.完成feedback查询接口 3.完成User修改，删除接口
2019-12-09 |  | 1.完成role表的增删改查功能
2019-12-10 |  | 1.完成loger表的增删查功能 2.完成Userinfo的增删查改功能 3.完成School表的增删查改功能 4.完成Major表的增删查改功能 5.完成Summary表的增删查改功能 6.完成Feedback表的增删功能 7.完成Label表的增删改功能
2019-12-13 |  | 1.添加允许全局跨域设置
2019-12-25 |  | 1.添加user表分页查询
2019-12-26 |  | 1.添加user表模糊查询 2.添加school表分页及模糊查询
2019-12-29 |  | 1.完成小程序注册登录功能
2019-12-31 |  | 完成用户信息页面功能 完成更新getAllSummary接口附带查询出评论
2020-01-01 |  | 小程序端： 1.完成用户注册功能，成功则跳转到登录页面，失败提示用户失败信息 2.更新登录功能，判断userinfoid是否存在，存在则跳转到主页，否则跳转到完善个人信息界面 后台服务端： 1.更新getSummaryByid接口带上评论内容 2.新增getSummaryByuserid接口带上评论内容 3.完成更改密码uptPwdByusername接口 4.完成判断用户是否存在selUserinfoidByusername接口 5.更新addUserinfo接口，返回userinfo主键id 6.更新注册addUser接口
|  | 更新userinfo信息， 回填user 的userinfoid 不嵌套 | 小程序端用户写完UserInfo表基本信息后，返回主键id，来更新User表的userinfoid即，User userinfoid = UserInfo id，调用adduserinfoid方法，http://localhost:8081/api/user/adduserinfoid?id=6&userinfoid=6
2020-01-05 |  | 1.修改查询说说接口getAllSummary，带上按发表时间降序排序 2.添加一个新的接口getAllSimpleSummary，查询说说功能，只附带查询必要的信息、带分页查询和按发表时间降序排序 | 1.重新写接口：更新userinfo image的接口，目前的更新方法包含所有字段（http://120.24.74.223:8081/api/userinfo/uptUserinfo?id=1&image=QQQQ），不适合。 2.添加七牛云接口：参考F:\Study\springboot\getStaticResDemo\src\main\java\com\example\getStaticResDemo\controller\UploadDemo.java 3.修改发表说说接口，添加最新排序，减少输出字段，带分页功能，最好添加一个新的接口 | 添加更换密码方法： 1.判断用户是否存在 select userinfoid from user where username = #{username} 2.判断是不是本人，填写姓名、性别、qq号、学校、专业等，暂时不做 select count(*) from userinfo where userinfoid=#{userinfoid} and name=#{name} and qq=#{qq} and schid=#{schid} and majid=#{majid}
发表说说getallsummary要带上评论内容-->OK 发表说说getsummarybyid要带上评论内容 更改密码接口